
****

****

**MESTO PREŠOV**

***Akčný plán pre aktívne starnutie na roky 2020 – 2022***

**vypracovaný v rámci Politiky aktívneho starnutia mesta Prešov**

**Zadávateľ strategického dokumentu:** mesto Prešov

**Zostavovateľ:** DIANOVUM, OZ, mesto Prešov

**Spolupracovali:** zástupcovia MVO

**Verzia**: 1.0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIEREZOVÉ AKTIVITY - NAPRIEČ VŠETKÝMI OBLASŤAMI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRIEREZOVÁ OBLASŤ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aktivita** | **Predpokladané náklady** | | | **Rozpočet mesta** | | **Zdroje krytia** | | **Časový harmonogram** | | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | | **Ukazovateľ** | **Požadovaná hodnota** | |
| Zavedenie participatívneho rozpočtu (podpora aj projektov občanov v jednotlivých oblastiach aktívneho starnutia) | 100 000,00 €/rok – celý participatívny rozpočet | | | 100 000,00 €/2020 | | Mesto Prešov | | 2020-2022 | | Mesto Prešov | | Počet podporených projektov z participatívneho rozpočtu zameraných na aktívne starnutie | 6 (aspoň 2 projekty/rok) | |
| Vytvorenie programu osvety zahŕňajúce všetky oblasti aktívneho starnutia v meste a jeho pravidelná realizácia medzi občanmi (seniormi, osobami ZŤP, rodinnými príslušníkmí) | 500,00 €/rok | | | 500,00 €/2020 | | Mesto Prešov | | 2020-2022 | | Mesto Prešov v spolupráci so štátnymi orgánmi, MVO a ďalšími zainteresovanými aktérmi | | Počet vytvorených programov osvety (obsahujúci všetky oblasti aktívneho starnutia)  Počet účastníkov programu osvety | 1  300 (100 účastníkov/rok) | |
| Zverejňovanie informácii o dianí v jednotlivých oblastiach aktívneho starnutia (presov.sk, socialnypresov.sk, Kam do mesta, informačné tabule na frekventovaných miestach..) | 300,00 €/rok | | | 300,00 €/2020 | | C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\hlavy.png  Mesto Prešov | | 2020-2022 | | Mesto Prešov v spolupráci so štátnymi orgánmi, MVO a ďalšími zainteresovanými aktérmi | | % respondentov v prieskume medzi seniormi a osobami ZŤP odpovedajúcich „Áno“ alebo „Prevažne áno“ na otázku „Máte dostatočné informácie o dianí v meste Prešov, ktoré by Vás mohlo zaujímať? | 70% - 1. rok  80% - 2. rok  95% - 3. rok | |
| Zriadenie mestského Seniorcentra s dostatočnou kapacitou pre stretávanie sa a aktivity seniorov a ľudí ZŤP v meste | TBD | | | TBD | | Mesto Prešov, ŠF, dotácie | | 2021 | | Mesto Prešov | | Vybudované Seniorcentrum v meste | 1 | |
| **OBLASŤ– VONKAJŠIE PROSTREDIE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aktivita** | | **Predpokladané náklady** | **Rozpočet mesta** | | **Zdroje krytia** | | **Časový harmonogram** | | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | | **Ukazovateľ** | | | **Požadovaná hodnota** |
| Uskutočnenie prieskumu v teréne spolu so seniormi a osobami ZŤP a inštalácia lavičiek, bezpečnostných prvkov (zábradlí) v rámci všetkých mestských častí | | C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\domček.png  TBD | TBD | | Mesto Prešov | | 2020-2021 | | Mesto Prešov | | Počet uskutočnených prieskumov  Počet realizovaných opatrení | | | 7 (v každej mestskej časti)  7 (v každej mestskej časti) |
| Určenie konkrétnych merateľných ukazovateľov kvality životného prostredia a ich pravidelné ročné vyhodnocovanie | | 0,00 € | 0,00 € | | Mesto Prešov | | 2020-2022 | | Mesto Prešov | | Výstup z vyhodnotenia kvality životného prostredia v meste | | | 1x/rok |
| Vytvorenie a dodržiavanie plánu pravidelnej údržby čistoty na verejných priestranstvách | | TBD | TBD | | Mesto Prešov, dotácie | | 2020-2022 | | Mesto Prešov | | Plán údržby čistoty na verejných priestranstvách  % respondentov v prieskume medzi seniormi a osobami ZŤP odpovedajúcich „Áno“ alebo „Prevažne áno“ na otázku „Ste spokojní s čistotou verejných priestranstiev v meste? | | | 1x/rok  70% - 1. rok  80% - 2. rok  95% - 3. rok |
| Zriadenie služby monitoringu situácie a pomoci najviac zraniteľným seniorom a osobám ZŤP počas rizikového počasia (najmä v lete - horúčavy, búrky;  v zime - poľadovice, sneh) | | TBD | TBD | | Mesto Prešov | | 2020-2022 | | Mesto Prešov | | Zriadenie služby komunitných asistentov (z radu dobrovoľníkov?) | | | 1 |
| *+ Aktivity v rámci všetkých opatrení programovej oblasti Životné prostredie Programu rozvoja mesta na roky 2015-2020 a opatrenia C2.1: Odbúravať architektonické bariéry v meste priority C Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025* | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBLASŤ– SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aktivita** | | C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\srdce.png**Predpokladané náklady** | **Rozpočet mesta** | | **Zdroje krytia** | | **Časový harmonogram** | | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | | **Ukazovateľ** | | | **Požadovaná hodnota** |
| Zriadenie organizačnej zložky MsÚ Prešov, ktorá bude zabezpečovať spoluprácu s poskytovateľmi zdravotníckych služieb v meste a realizovať aktivity uvedené v rámci odporúčania Procesno-organizačnej analýzy poskytovaných sociálnych služieb v meste Prešov (controlling a reporting, rozvoj poskytovaných sociálnych služieb, riadenie kvality sociálnych služieb a podporných informačno-komunikačných systémov, rozvoj externých vzťahov) | | TBD | TBD | | Mesto Prešov | | 2020 | | Mesto Prešov | | Vytvorená personálna kapacita | | | 1 zamestnanec |
| *+ Aktivity v rámci všetkých opatrení Priority C Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBLASŤ– ZDRAVIE A KONDÍCIA** | | | | | | | |
| **Aktivita** | **Predpokladané náklady**  C:\Users\Janka\Desktop\jablko.png | **Rozpočet mesta** | **Zdroje krytia** | **Časový harmonogram** | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | **Ukazovateľ** | **Požadovaná hodnota** |
| Vybudovanie vonkajších športovísk a ihrísk vhodných (aj) pre seniorov a osoby so ZŤP v meste | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020-2022 | Mesto Prešov | Počet vybudovaných športovísk/ihrísk | 7 |
| Uskutočnenie prvého monitoringu zdravia občanov mesta Prešov | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov | Výstup z uskutočneného monitoringu | 1 |
| Uvedenie bezplatných/zľavnených kondičných programov na podporu zdravia pre seniorov/osoby ZŤP v meste | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020-2022 | Mesto Prešov | Vytvorený a realizovaný kondičný program  Počet účastníkov na programe | 1/rok  50 účastníkov  /rok |
| *+ Aktivity v rámci opatrenia 9.3 Modernizácia a dobudovanie športovej infraštruktúry v rámci programovej oblasti Kultúra, šport, cestovný ruch Programu rozvoja mesta na roky 2015-2020* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBLASŤ– FINANČNÉ ZDRAVIE** | | | | | | | |
| **Aktivita** | **Predpokladané náklady** | **Rozpočet mesta** | **Zdroje krytia** | **Časový harmonogram** | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | **Ukazovateľ** | **Požadovaná hodnota** |
| C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\peniaze.png  Zhodnotenie situácie prešovských seniorov a osôb ZŤP a a cielená pomoc najviac ohrozeným občanom | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020-2022 | Mesto Prešov v spolupráci so SocPoist, UPSVAR | Výstup z hodnotenia  Realizované opatrenia na podporu najviac ohrozeným občanom seniorom/osobám ZŤP  Počet občanov s poskytnutou pomocou | 1  TBD  TBD |
| Zvýšenie finančných príspevkov zo strany mesta Prešov pre najviac ohrozených seniorov a osoby ZŤP | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov | Výška finančného príspevku | TBD |
| **OBLASŤ– VYUŽÍVANIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGII** | | | | | | | |
| **Aktivita** | **C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\IKT.pngPredpokladané náklady** | **Rozpočet mesta** | **Zdroje krytia** | **Časový harmonogram** | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | **Ukazovateľ** | **Požadovaná hodnota** |
| Zriadenie komunikácie zo strany mesta pre skupinu seniorov a osôb ZŤP prostredníctvom viacerých kanálov - SMS, telefonický hovor, email, osobná návšteva pri poskytovaní informácii o sociálnych a i. službách v meste | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov | Zriadená služba | 1 |
| Uskutočnenie odbornej štúdie o rozmiestnených vysielačov v jednotlivých mestských častiach a ich vplyvu na zdravie obyvateľov, s cieľom monitorovať a korigovať elektromagnetický smog v meste | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov, odborné inštitúcie | Uskutočnená štúdia | 1 |
| Rozšírenie poskytovania sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (známej ako domáce tiesňové volanie) pre seniorov a osoby ZŤP | 13 500,00 € | 4500,00€/2020 | Mesto Prešov, dotácie | 2020-2022 | Mesto Prešov | Počet nových klientov v meste | 10 klientov/rok |
| Zavedenie využívania geodatasetov na úrovni mesta pre tvorbu efektívnych rozhodnutí v sociálnej oblasti, tj. zavedenie priestorového zobrazovania vybraných údajov z IS mesta v oblasti sociálne veci a vybraných údajov z ďalších externých IS. | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov | Mapová aplikácia (neverejná)  na zobrazenie priestorových informácií pre lepšie rozhodnutia v oblasti podpory aktívneho starnutia | 1 |
| **OBLASŤ – BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV** | | | | | | | |
| **Aktivita** | **Predpokladané náklady** | C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\justise.png**Rozpočet mesta** | **Zdroje krytia** | **Časový harmonogram** | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | **Ukazovateľ** | **Požadovaná hodnota** |
| Inštalácia bezpečnostných prvkov/dopravných značení na najviac rizikových prechodoch pre chodcov v rámci všetkých mestských častí | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov | Počet realizovaných opatrení | 1 |
| *+ aktivity v rámci opatrenia 5.1 Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti výkonu bezpečnostných zložiek v meste v rámci programovej oblasti Bezpečnosť Programu rozvoja mesta na roky 2015-2020* | | | | | | | |
| **OBLASŤ– VZDELÁVANIE** | | | | | | | |
| **Aktivita** | **Predpokladané náklady** | **Rozpočet mesta** | **Zdroje krytia** | **Časový harmonogram** | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | **Ukazovateľ** | **Požadovaná hodnota** |
| Vybavenie mestského Seniorcentra vzdelávacími pomôckami (plátno, dataprojektor, PC.. iné špecifické pomôcky, materiál pre kurzy) | TBD | TBD | C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\knihy.png  Mesto Prešov,  SF | 2021 | Mesto Prešov | Komplexné vybavenie centra pre realizáciu vzdelávania | 1 |
| **OBLASŤ– ZAMESTNANOSŤ A ZAMESTNATEĽNOSŤ** | | | | | | | |
| **Aktivita** | **Predpokladané náklady** | **C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\taška.pngRozpočet mesta** | **Zdroje krytia** | **Časový harmonogram** | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | **Ukazovateľ** | **Požadovaná hodnota** |
| Vytvorenie a aktualizácia zoznamu občanov - seniorov odborníkov v meste a ich zapojenie do zlepšovanie rôznych aspektov života mesta | 00,00 € | 00,00€/2020 | Mesto Prešov,  SF | 2020-2022 | Mesto Prešov | Vytvorený zoznam odborníkov  Počet angažovaných odborníkov | 1  min. 10 |
| Vytvorenie akceleračného programu (programu podpory podnikania) pre seniorov v meste, aj v spolupráci s NPC a ďalšími aktérmi v tejto oblasti (podnikateľské inkubátory, coworkingové centrá) | 3000,00 € | 1000,00€/2020 | Mesto Prešov, SF | 2020-2022 | Mesto Prešov | Vytvorený program (podporná sieť)  Počet podporených nápadov seniorov/osôb ZŤP | 1  min. 1/rok |
| *+ Aktivity v rámci opatrenia C3.1: Podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím priority C Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBLASŤ– BÝVANIE** | | | | | | | |
| **Aktivita** | **Predpokladané náklady** | **Rozpočet mesta** | **Zdroje krytia** | **Časový harmonogram** | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | **Ukazovateľ** | **Požadovaná hodnota** |
| Podpora projektov medzigeneračného bývania v meste (napr. formou rôznych úľav) | C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\gauč.png00,00 € | 00,00€/2020 | Mesto Prešov, SF | 2020-2022 | Mesto Prešov | Počet projektov medzigeneračného bývania v meste | min. 1 |
| Vytvorenie plánu/programu zavádzania bezbariérového prístupu do bytových domov na sídliskách, v spolupráci s ďalšími kompetentnými orgánmi. | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov, UPSVaR | Vytvorený Plán/program | 1 |
| *+ Aktivity v rámci opatrenia C1.3: Rozvíjať podporované bývanie pre zdravotne postihnutých a seniorov Priority C Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBLASŤ– DOPRAVA** | | | | | | | |
| **Aktivita** | **Predpokladané náklady** | **Rozpočet mesta** | **Zdroje krytia** | **Časový harmonogram** | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | **Ukazovateľ** | **Požadovaná hodnota** |
| Zapojenie seniorov a osôb ZŤP do procesu rozvoja verejnej MHD, tvorby cestovných poriadkov a dobudovania vhodne umiestnených zastávok MHD | C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\autobus.png00,00 € | 00,00€/2021 | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov, DPMP, a.s. | Počet stretnutí/rozhovorov so seniormi/osobami ZŤP | min. 1 |
| Zadováženie mestského autobusu pre telesne hendikepovaných občanov | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov | Počet obstaraných vozidiel | 1 |
| Obstaranie (zhotovenie) prešovskej cyklorikše(í) pre seniorov v ZpS | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov | Počet obstaraných (zhotovených) cyklorikší | 2 |
| *+ Aktivity v rámci všetkých opatrení programovej oblasti Doprava Programu rozvoja mesta na roky 2015-2020* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBLASŤ– SOCIÁLNA INKLÚZIA A ANGAŽOVANOSŤ** | | | | | | | |
| **Aktivita** | **Predpokladané náklady** | **Rozpočet mesta** | **Zdroje krytia** | **Časový harmonogram** | **Zodpovednosť za plnenie aktivity** | **Ukazovateľ** | **Požadovaná hodnota** |
| Podpora rozvoja dobrovoľníctva medzi seniormi a osobami ZŤP a smerom k nim | 00,00 € | C:\Users\busov\Desktop\DIANOVUM\obrazky vengagge\solidarita.png  00,00€/2020 | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov, MVO, cirkvi, súkromný sektor | Počet zapojených dobrovoľníkov z radov seniorov  Počet seniorov/osôb ZŤP s poskytovanou dobrovoľníckou pomocou | min. 20/rok  min. 20/rok |
| Mobilizácia seniorov/osoby ZŤP k participácii na verejnom dianí | 00,00 € | 00,00€/2020 | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov, VÚC Prešov | Realizovaná mobilizačná kampaň | 1/rok |
| *+ Aktivity v rámci opatrení Priority D4 Posilňovať sociálnu inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít a ohrozených skupín Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025* | | | | | | | |